## Slide 1
文化项目管理模拟沙盘实验教学
探索与经验
四川师范大学
高峻峰 博士 副教授
Tel:13008138382
QQ:526830247

## Slide 2
过于依赖教材
不够形象生动
形式
理论生硬，学习枯燥
内容远离实际
内容
侧重于策划与营销
缺少文化具体执行环节的训练
现有实验
我们曾经遇到的问题
Notes: 项目管理理论源于工程项目、IT项目等，文化项目管理与执行的特色案例与理论结合不够紧密

## Slide 3
沙盘实验课程特色
体验
分享
提升
应用

## Slide 4: 目录
课程设计
1
电子分析工具软件介绍
2
主题知识分享
3

## Slide 5: 课程背景
项目公司D
项目公司A
项目公司B
项目公司C
项目公司E

## Slide 6: 文化项目管理运营图
场务管理区
成本控制区
业务与外联
客户开发区
场务与后勤
财务
项目经理
节目与策划
进度控制区

## Slide 7
常见问题
对应哪门课程：《文化项目管理》
什么时候开课：大二或大三
课时：1学分，16课时，连续2天

## Slide 8: 上课形式

## Slide 9: 小组活动
团队名称，Logo
讨论对课程的期望
你熟知的项目管理方法有哪些?
最重要的/最难的?
项目定位策划
项目筹备与资源配置
项目时间进度管理
营销运营
成本收益管理

## Slide 10
第一阶段
课程导入
第二阶段
模拟项目运行
第三阶段
知识分享
分 组
学习
运营规则
组织管
理团队
项目控制
收尾
项目计划
与执行
项目投标
与启动
知识分享
讲师点评
项目模拟：演艺项目、影视制作项目

## Slide 11
项目竞标与谈判
编剧、道具采购
节目制作与排练
剧务与场地管理
节目构成与设计分解
文化项目管理沙盘运营流程
节目策划，成本预算
演出与成本控制
项目决算

## Slide 12
沙盘规则
市场资质：一级、二级、三级
节目组成：服装与道具、编剧、排练，均需提前准备
节目类型：零散节目M1、一般项目M2、精彩节目M3
演艺项目：A1、A2、A3、A4……
场地：大型 、中型、小型
剧组：大型 、中型、小型
其他：员工宿舍、项目收尾、项目风险条件
项目执行

## Slide 13
1、品牌宣传费： 反映公司在业界知名度
2、上年项目最大规模排名：反映公司实力
3、上年项目执行情况：项目拖期将被扣分
4、价格档次选择：
5、业务培训费率：反映项目管理水平
6、得分相同时，再按价格档次、广告费、拖期扣分、品牌宣传费得分排序。
评标办法
项目启动
Notes: 最好去掉上年最大规模排名.
项目招标应模拟试一次.
要做一个EXL表计算各组投标得分。

## Slide 14: 订单模拟
序号 | 项目组成 | 定金 | 交付 | 尾款 | 总金额 | 应收帐期 | 资质要求
P3-14 | A9 | 97 | 161 | 41 | 299 | 2月 | 三级
 |  | 97 | 161 | 64 | 322 |  | 
 |  | 97 | 161 | 87 | 345 |  | 

## Slide 15
项目计划
演出项目 | 紧前作业 | 所需节目（经费） | 完成周期
-- | A1（创意设计） | 无（7万） | 1个月
-- | A2（项目规划） | 无（13万） | 1个月
-- | A3（市场调研） | 无（5万） | 1个月
完成A1\A2\A3之后，才能准备M1\M2\M3不同节目； 集中准备好M1\M2\M3之后，再开始下面的汇演。 |  |  | 
A4（精品汇演） | A2 | 2M3 | 2个月
A5（小型商演） | A3，A2 | M1，2M2 | 2个月
A6（综合商演） | A4，A1 | M2，2M1 | 2个月
A7（综合商演） | A5，A4 | 2M2、M3 | 3个月
A8（综合商演） | A6，A3 | M1、2M3 | 3个月
A9（大型综合商演） | A7，A1 | M1，M2、M3 | 3个月

## Slide 16
节目 | 所需工作 | 数量
零散类节目M1 | 服装与道具 | 1套
 | 编剧 | 1套
 | 排练 | 1轮
一般类节目M2 | 服装与道具 | 1套
 | 编剧 | 2套
 | 排练 | 1轮
精彩类节目M3 | 服装与道具 | 2套
 | 编剧 | 2套
 | 排练 | 2轮

## Slide 17
场地与剧组
场地 | 建设费 | 建设月期 | 出售残值 | 租赁费 | 剧组要求 | 剧组工资 | 剧组招募期
小型场地 | 场地可租可建，需考虑项目周期和收益进行决策 |  |  |  | 小型剧组 | 剧组大小与演出节目有关 | 
中型场地 |  |  |  |  | 中型剧组 |  | 
大型场地 |  |  |  |  | 大型剧组 |  | 
Notes: 这个图应详细讲，可以直接用刚才发的项目包演练一把

## Slide 18: 节目工序
编剧排练与道具 | 费用 | 准备提前期
服装与道具 | 1万/1套 | 1个月
编剧 | 3万/1套 | 2个月
排练 | 1万/1轮 | 1个月

## Slide 19
项目风险
0、甲方要求增加M2节目，给予补偿10万； 1、10%应收款无法收回； 2、所有编剧发回重改,重改后不需重新排练，但本期第7个月停工一月； 3、所有大型剧组在本期第7个月停工一月； 4、所有道具服装延迟一月供货；
Notes: 这个图应详细讲，可以直接用刚才发的项目包演练一把

## Slide 20
项目管理引导年练习
开始
剧组
A2
T
剧组
A3
T
剧组
A4
T
剧组
A5
T
完工收尾
P
01
作业 | 紧前作业 | 本作业所需节目
A2 | -- | 
A3 | -- | 
A4 | A2 | 2M3
A5 | A3、A2 | M1、2M2
P
001
A4
A2
项目
作业
项目预算：186W
项目期限：5个月 尾款：47W, 2个月
A5
A3
A2
T表示时间，取决于场地和剧组
Notes: A2（项目规划）
A3（市场调研）
A4（精品汇演）
A5（小型商演）

## Slide 21
项目预算：186W
项目工期：5个月 尾款：47W, 2个月
开始
A2
1
中型
A4
2
中型
A5
2
收尾
P
01
编剧
2
服装
1
彩排
1
A3
1
招聘
1
中型
Notes: A2（项目规划）
A3（市场调研）
A4（精品汇演）
A5（小型商演）

## Slide 22
电子分析工具软件介绍

## Slide 24: 目录
课程设计
电子分析工具软件介绍
1
2
主题知识分享
3

## Slide 25
项目质量与风险管理
文化项目筹备与资源配置
文化项目时间进度管理
文化项目沟通与合作
主要教学内容与要求
文化项目工作分解
文化项目管理
文化项目成本与收益分析

## Slide 26
掌握项目的进度、成本、档次、规模的平衡
掌握文化项目管理各角色和实际工作内容，总结文化经纪人工作要点
掌握文化项目各类突发事项及应对措施
掌握项目管理实践的基本工具——如WBS、GERT图、网络图等
能力考核项目与要求
帮助学员理解文化项目管理的关键要素：定位、策划、营销、资源、运营
文化项目管理

## Slide 27: 文化项目筹备与资源配置实训
一级模块 | 二级模块 | 实验项目名称 | 涉及知识点
项目目标与选择实验 | 岗前培训 | 文化项目上下游产业资源概述 | 文化项目资源管理关键技术和方法
 |  | 文化项目涉及的资源与重要性分析 | 
 | 业务准备 | 熟悉文化项目资源管理的三个管理过程 | 
 |  | 掌握文化项目资源管理的关键技术和方法 | 
 |  | 了解文化项目的责任分配 | 
 |  | 熟悉文化项目衍生资源 | 
 | 业务实施 | 确定文化项目关键资源的责任分配 | 
 |  | 计算文化项目资源负载 | 
 | 工作总结 | 总结文化项目的资源平衡状况 | 
 |  | 总结文化项目资源管理关键技术的应用 | 

## Slide 28
六大实验
实验总结
实验实施
理论培训
实验准备

## Slide 29
学员感言
我们对文化项目的真实运作情况有了一定的了解。由我们亲自动手，结合企业之间竞争，从头到尾，实际操作一遍，文化项目资源管理、风险管理真是太重要了，实战真是太残酷了！
两天时间，我们学会了分析现实文化项目管理的基本工具，学会了项目全流程运作的分析方法。体会了如何在项目目标、时间管理、文化资源配置、成本管理、风险管理、市场竞争中找到平衡。
我们相信经过这门实训课程，我们在以后的专业学习时不会从书本到书本，一定会联系实际生活思考问题了！

## Slide 30
学员感言
“两天的实战，是团队与团队的打拼，团队成员一个都不能少，因为各部门职责太重要了，它让我们知道团队精神与与团队合作的重要性！
每一次体验，都是一次成长，一次知识的洗礼！以前认为学校学到的知识肯定用不上，这一次彻底改变了......这次实训课程将成为大学里永远的回忆！”

## Slide 31
四川师范大学
高峻峰 博士 副教授
Tel: 13008138382
QQ: 526830247
倡议：校际联合，共建课程！
谢谢观赏
更多资料请微信扫码关注
微信公众号：杰科力AI教学